# عرض تنفيذ وإطلاق الموقع الشخصي لأنس عبدالله القرني

نسخة الإطلاق الأولى للموقع العربي anasaq.me

| مقدّم إلى | أنس عبدالله القرني |
| --- | --- |
| مقدّم من | ماجد |
| تاريخ العرض | 19 سبتمبر 2026 |
| قيمة العرض | 5,500 ريال سعودي |
| مدة التنفيذ | 20 إلى 25 يوم عمل بعد اكتمال المتطلبات |

# الخلاصة

أقترح تنفيذ نسخة إطلاق أولى محددة النطاق من الموقع بسعر ثابت قدره 5,500 ريال سعودي. السعر مبني على الانطلاق من التصميم والأصول الحالية، ثم تحويلها إلى موقع إنتاجي سريع ومتجاوب وقابل للصيانة، وليس إعادة بناء الهوية أو التصميم من الصفر.

يشمل العرض شهر دعم كامل مجانًا بعد التسليم لجميع الإصلاحات والتعديلات اللازمة داخل النطاق المتفق عليه. تبدأ مدة التنفيذ بعد استلام المحتوى والموافقات وصلاحيات الحسابات المطلوبة.

# نطاق العمل المشمول

الهدف هو إطلاق النسخة الأولى V1 من البيت الرقمي لأنس باللغة العربية واتجاه RTL، بجودة مناسبة للنشر العام على الجوال والكمبيوتر.

• تحويل النموذج الحالي إلى مشروع Astro منظم وقابل للتطوير، بدل الاعتماد على ملفات التصدير التجريبية.

• تنفيذ الصفحة الرئيسية وصفحات بدأت هنا، بُنيت هنا، مرّت من هنا، كُتبت هنا، ما زال على الرف، المَشَاهِد، وتواصل.

• تطوير استجابة حقيقية للجوال واللوحي وسطح المكتب، مع اختبار أحجام 360 و768 و1024 و1440 بكسل ومنع التمرير الأفقي.

• تنفيذ صفحة خوص باستخدام الأصول المعتمدة: غلاف الكتاب، الصور، الشخصيات، مقتطفات القراءة، عارض صفحات RTL، الإصدارات، ونموذج أبلغني عند التوفر.

• تنفيذ معرض الصور مع عرض مكبر متوافق مع لوحة المفاتيح واتجاه RTL، وربط بياناته بطريقة خفيفة وسريعة.

• تنفيذ نماذج التواصل والتنبيه مع التحقق والحماية من الرسائل المزعجة وحفظ الطلبات وإشعار أنس بالبريد.

• تحسين الصور والخطوط والتحميل، وإضافة SEO العربي، بطاقات المشاركة، خريطة الموقع، والتحليلات الأساسية.

• اختبار الأداء وإمكانية الوصول والحركة المخفّضة، وإصلاح العيوب قبل الإطلاق.

• إعداد النشر على Cloudflare وربط النطاق والبيئة الإنتاجية وتسليم الحسابات والوثائق الأساسية.

## معيار التسليم

يعد العمل جاهزًا للتسليم عندما تعمل الصفحات والنماذج والروابط الأساسية على البيئة الإنتاجية، وتظهر بصورة سليمة على المقاسات المتفق عليها، ولا توجد أخطاء تمنع الاستخدام، وتكون البيانات والحسابات تحت ملكية أنس.

# المنظومة التقنية المقترحة

اختيرت المنظومة لتناسب موقعًا عربيًا غنيًا بالمحتوى وقليل التكلفة التشغيلية، مع تحميل سريع وأقل قدر ممكن من JavaScript.

| الجزء | التقنية |
| --- | --- |
| الواجهة | Astro مع TypeScript وCSS عربي RTL، وجزر تفاعلية فقط عند الحاجة |
| الاستضافة | Cloudflare Pages مع Pages Functions لنماذج التواصل والتنبيه |
| قاعدة البيانات | Supabase Postgres مع Row Level Security وجدولة نبضة دورية للحساب المجاني |
| الصور والملفات | Cloudflare R2 مع AVIF وWebP وأحجام متجاوبة |
| الحماية | Cloudflare Turnstile وحقل honeypot وتحقق خادمي للمدخلات |
| البريد | Resend لإشعارات التواصل والتنبيه عند توفر الكتاب |
| التحليلات | Cloudflare Web Analytics من دون ملفات تعريف ارتباط |
| الاختبارات | Playwright واختبارات بناء وميزانية Lighthouse عبر GitHub Actions |
| النشر والتسليم | GitHub كمستودع مصدر مع معاينات تلقائية قبل الإطلاق |

## تكلفة التشغيل المتوقعة

يمكن أن يبدأ الموقع على الطبقات المجانية لخدمات Cloudflare وSupabase وResend. قد تظهر تكلفة شهرية لاحقًا عند نمو الزيارات أو البيانات، أو عند اختيار Supabase Pro. رسوم النطاق والخدمات المدفوعة ورسوم بوابة الدفع مستقبلًا تكون على حساب أنس وتبقى الحسابات باسمه.

اشتراكات أدوات العمل والذكاء الاصطناعي اللازمة أثناء التنفيذ، مثل Codex بنماذج Astra وSol وClaude Opus وFable، مشمولة في سعر المشروع ولا تُفوتر على أنس كاشتراك متكرر.

# المدة وخطة التنفيذ

| المرحلة | العنوان | المخرجات | المدة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تثبيت المحتوى | استلام الملفات والموافقات، تثبيت النطاق، إعداد المشروع والحسابات | 3 إلى 4 أيام |
| 2 | البناء الأساسي | الهيكل العام والصفحة الرئيسية والغرف والاستجابة للجوال | 6 إلى 8 أيام |
| 3 | الكتاب والبيانات | صفحة خوص والمعرض والنماذج وقاعدة البيانات والحماية | 6 إلى 8 أيام |
| 4 | الجودة والإطلاق | الأداء وإمكانية الوصول والاختبارات ومراجعة أنس والنشر | 5 أيام |

المدة الإجمالية الواقعية: 20 إلى 25 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات. يتوقف عداد التنفيذ عند تأخر المحتوى أو الموافقات أو صلاحيات الحسابات، ثم يستأنف عند استلامها.

# قيمة العرض وآلية الدفع

| الدفعة | القيمة | موعدها |
| --- | --- | --- |
| 40 بالمئة | 2,200 ريال | عند اعتماد العرض وبدء العمل |
| 30 بالمئة | 1,650 ريال | بعد عرض النسخة التجريبية المكتملة |
| 30 بالمئة | 1,650 ريال | عند الإطلاق على النطاق النهائي |

السعر ثابت للنطاق المذكور في هذا العرض. أي ميزة جديدة أو تغيير جوهري بعد اعتماد النطاق يقدّر ويعتمد كتابيًا قبل تنفيذه. ضريبة القيمة المضافة، إن انطبقت، تظهر في الفاتورة بصورة مستقلة.

# شهر الدعم المجاني

يبدأ شهر الدعم من اليوم التالي لاعتماد النسخة الإنتاجية. خلال هذا الشهر أقدّم دعمًا كاملًا مجانيًا لجميع الإصلاحات والتعديلات اللازمة داخل نطاق النسخة المسلّمة.

• إصلاح أي خطأ برمجي أو خلل في العرض أو الاستجابة للجوال ضمن الصفحات المشمولة.

• تعديلات النصوص والصور والترتيب البسيطة اللازمة لاعتماد النسخة النهائية.

• معالجة مشكلات النماذج والتنبيهات والنشر الناتجة من التنفيذ.

• فحص ما بعد الإطلاق ومتابعة الأداء الأساسية خلال الشهر.

لا يشمل الشهر المجاني صفحات أو وظائف جديدة، إعادة تصميم كاملة، متجرًا إلكترونيًا، إدخال كميات كبيرة من المحتوى، أو تغييرات سببها خدمات خارجية غيّرت أسعارها أو سياساتها. يمكن الاتفاق بعده على دعم شهري أو ساعات عمل عند الحاجة.

# الأعمال غير المشمولة في هذا السعر

• المتجر الكامل والدفع الإلكتروني والسلة والطلبات والشحن والاسترجاع وربط Moyasar أو Tap. هذا مسار V2 مستقل.

• لوحة إدارة داخلية لرفع الصور والمحتوى من دون تدخل تقني.

• نسخة إنجليزية أو تعدد اللغات.

• إعادة تصميم الهوية، كتابة الكتاب، أو تجهيز غلاف الطباعة الكامل للمطبعة.

• رسوم النطاق أو التراخيص أو الخدمات الخارجية المدفوعة أو تكاليف بوابات الدفع.

• إنتاج محتوى جديد واسع النطاق أو جلسات تصوير احترافية أو شراء صور وحقوق علامات تجارية.

هذا الفصل يحافظ على واقعية سعر 5,500 ريال. إضافة التجارة الإلكترونية أو الإدارة أو الإنجليزية إلى النسخة نفسها تحتاج عرضًا مستقلًا حتى لا تتأثر الجودة أو المدة.

# المطلوب من أنس قبل بدء المدة

• اعتماد نهائي للهيكل والتصميم الحالي وتحديد شخص واحد للموافقة على القرارات.

• النصوص النهائية لكل صفحة، ووصف واضح لكل مشروع، وتعريف ما يندرج تحت بدأت وبُنيت ومرّت.

• الصور الأصلية عالية الجودة وشعارات المشاريع وروابط المنصات الاجتماعية، مع تأكيد حق استخدامها ونشرها.

• تأكيد أرقام رحى المكان والبيانات التي ستظهر للعامة، وأي قيود سرية أو حقوق علامات تجارية.

• محتوى خوص النهائي: الغلاف المعتمد، النبذة، الشخصيات، المقتطفات، صور العالم، وعدد الصفحات المعروضة في القارئ.

• قرار واضح للنسخة الأولى: نموذج أبلغني عند التوفر فقط، وهو المقترح، أم طلب متجر حي بعرض مستقل.

• تأكيد أسعار الإصدارات والكميات إن كانت ستظهر، والبريد الذي يستقبل رسائل التواصل والتنبيه.

• صياغة أو موافقة سياسة الخصوصية ومدة الاحتفاظ ببيانات التواصل وفق PDPL.

• إثبات ترخيص استخدام خطوط Lyon Arabic على الويب أو اعتماد بديل مرخص.

• صلاحيات Cloudflare وGitHub وSupabase وResend والنطاق. الأفضل إنشاء الحسابات باسم أنس وإضافتي كمتعاون.

• ردود وموافقات خلال يومي عمل لتجنب تمدد الجدول الزمني.

# اعتماد العرض

صلاحية هذا العرض 14 يومًا من تاريخ إرساله. اعتماد العرض كتابيًا وتحويل الدفعة الأولى يعني الموافقة على النطاق والمدة وآلية الدفع وشروط الدعم والاستثناءات الواردة فيه.

| الاسم |  |
| --- | --- |
| التاريخ |  |
| الموافقة | أوافق على العرض ونطاق النسخة الأولى |